УТВЕРЖДЕНО

распоряжением министерства
образования и науки края

Хабаровского края

от           №

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

- по введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 
на 2015-2020 годы

| № п/п | Мероприятие | Исполнители | Сроки реализации | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Поэтапное введение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) в дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Хабаровского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществление мониторинга введения и реализации ФГОС ДО |  | Управление общего образования министерства образования и науки, краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) "Хабаровский краевой институт развития образования" (далее – КГБОУ ДПО "ХК ИРО") |  | 2015 – 2020 |  | Подготовка информации для сводного доклада |  |
| 1.2. | Корректировка и реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях (далее – ДОО) |  | Управление общего образования министерства образования и науки, КГБОУ ДПО "ХК ИРО" |  | 2015 – 2020 |  | Основные образовательные программы ДОО |  |
| 1.3. | Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров в части реализации ФГОС ДО |  | Управление общего образования министерства образования и науки, КГБОУ ДПО "ХК ИРО" |  | 2015 – 2020 |  | 100% готовность кадрового ресурса к реализации ФГОС ДО, разработка программ модульных курсов для руководителей ДОО, корпоративное повышение квалификации педагогических работников |  |
| 1.4. | Научно-методическое сопровождение апробации, введения и реализации ФГОС ДО |  | КГБОУ ДПО "ХК ИРО" |  | 2015 – 2016 |  | Методические рекомендации по введению и реализации ФГОС ДО |  |
| 1.5. | Рассмотрение вопросов, касающихся введения и реализации ФГОС ДО, на координационном совете по введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях Хабаровского края (далее – координационный совет) |  | Управление общего образования министерства образования и науки, КГБОУ ДПО "ХК ИРО" |  | по плану министерства образования и науки края |  | Координация деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, в решении актуальных проблем введения и реализации ФГОС |  |
| 1.6. | Проведение краевых модельных семинаров и конференций по вопросам введения и реализации ФГОС ДО |  | КГБОУ ДПО "ХК ИРО" |  | 2015 – 2020 |  | Принятие проектных решений по введению ФГОС ДО |  |
| 1.7. | Координация, научно-методическое и организационное сопровождение деятельности краевых инновационных площадок по введению и реализации ФГОС ДО |  | Управление общего образования министерства образования и науки, КГБОУ ДПО "ХК ИРО" |  | 2015 |  | Разработка технических заданий для инновационных площадок, закрепление кураторов, консалтинг |  |
| 1.8. | Анализ и подведение итогов деятельности краевых инновационных площадок |  | Управление общего образования министерства образования и науки, КГБОУ ДПО "ХК ИРО" |  | 2015 – 2016 |  | Отчеты краевых инновационных площадок по выполнению технических заданий, выступление на августовской конференции. Обобщение "продуктов" инновационной деятельности |  |
| 1.9. | Разработка и реализация краевого проекта "Гений с пеленок" |  | КГБОУ ДПО "ХК ИРО" |  | 2015 – 2016 |  | Выявление и психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей, разработка краевой программы раннего выявления и сопровождения одаренности |  |
| 1.10. | Подготовка и создание центров трансфера по реализации ФГОС ДО |  | Управление общего образования министерства образования и науки, КГБОУ ДПО "ХК ИРО" |  | 2016 – 2020 |  | Проведение стажировок, транслирование лучших практик и типовых решений в деятельность ДОО |  |
| 1.11. | Осуществление информационной открытости по вопросам введения и реализации ФГОС ДО |  | Управление общего образования министерства образования и науки, КГБОУ ДПО "ХК ИРО" |  | 2015 – 2020 |  | Реализация отдельного плана мероприятий |  |
| 1.12. | Обеспечение введения ФГОС ДО в негосударственных ДОО, реализующих программы дошкольного образования |  | Управление общего образования министерства образования и науки, КГБОУ ДПО "ХК ИРО" |  | 2015 – 2020 |  | Реализация ФГОС ДО во всех дошкольных образовательных организациях, независимо от формы организации |  |
| 1.13. | Разработка депозитария основных общеобразовательных программ дошкольного образования, используемых в образовательном процессе ДОО |  | Управление общего образования министерства образования и науки, КГБОУ ДПО "ХК ИРО" |  | 2015 – 2016 |  | Депозитарий лучших основных общеобразовательных программ дошкольного образования, обеспечивающих качество дошкольного образования |  |
| 2. Реализация федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО) в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Хабаровского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Осуществление мониторинга освоения учащимися основных образовательных программ ФГОС НОО |  | Управление общего образования министерства образования и науки, управление по контролю и надзору в сфере образования, Краевое государственное бюджетное учреждение "Региональный центр оценки качества образования" (далее – КГБУ РЦОКО), КГБОУ ДПО "ХК ИРО" |  | постоянно |  | Корректировка основных образовательных программ начального общего образования |  |
| 2.2. | Формирование открытого сегмента банка данных контрольно-измерительных материалов для оценки образовательных результатов учащихся, осваивающих программы начального общего образования |  | КГБУ РЦОКО, КГБОУ ДПО "ХК ИРО" |  | 2015 – 2016 |  | Обеспечение единых подходов к оцениванию достижений учащихся, в том числе получающих образование вне образовательных организаций |  |
| 2.3. | Обеспечение преемственности непрерывного образования на основе развивающих образовательных технологий |  | КГБОУ ДПО "ХК ИРО" |  | постоянно |  | Единство образовательного пространства в соответствии с ФГОС |  |
| 2.4. | Научно-методическое сопровождение педагогических и управленческих кадров по вопросам, касающимся реализации ФГОС НОО |  | КГБОУ ДПО "ХК ИРО" |  | постоянно |  | Развитие профессиональных компетенций педагогических и управленческих кадров |  |
| 2.5. | Рассмотрение на координационном совете вопросов, касающихся введения и реализации ФГОС НОО |  | Управление общего образования министерства образования и науки, КГБОУ ДПО "ХК ИРО" |  | по плану министерства образования и науки края |  | Принятие управленческих решений |  |
| 2.6. | Диссеминация инновационного управленческого и педагогического опыта |  | КГБОУ ДПО "ХК ИРО" |  | ежегодно |  | Представление "продуктов" инновационной деятельности педагогической общественности |  |
| 2.7 | Организация обеспечения учебниками обучающихся в соответствии с федеральными перечнями согласно требованиям ФГОС НОО |  | Управление общего образования министерства образования и науки |  | ежегодно до 01 сентября |  | 100% обеспечение учебниками учащихся |  |
| 2.8. | Информационное обеспечение реализации ФГОС НОО |  | Управление общего образования министерства образования и науки, управление воспитания и дополнительного образования министерства образования и науки, КГБОУ ДПО "ХК ИРО" |  | постоянно |  | Информирование общественности о реализации ФГОС НОО, в том числе в средствах массовой информации, организация публичной отчетности образовательных организаций |  |
| 3. Введение и реализация федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО) в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Хабаровского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Поэтапное введение ФГОС ООО во всех общеобразовательных организациях -5 класс; -6 класс; -7 класс; -8 класс -9 класс |  | Управление общего образования министерства образования и науки, КГБОУ ДПО "ХК ИРО" |  | 2015 – 2019 2015 2016 2017 2018 2019 |  | План-график введения ФГОС ООО |  |
| 3.2. | Экспертиза основных образовательных программ основного общего образования |  | КГБОУ ДПО "ХК ИРО" |  | 2015 |  | Основные образовательные программы основного общего образования |  |
| 3.3. | Осуществление мониторинга введения ФГОС ООО |  | Управление общего образования министерства образования и науки, управление по контролю и надзору в сфере образования, КГБУ РЦОКО, КГБОУ ДПО "ХК ИРО" |  | 2015-2019 |  | Корректировка основных образовательных программ |  |
| 3.4. | Реализация проектов "Эффективная школа, работающая в сложном социальном контексте", "Позитивная социализация" |  | Управление общего образования министерства образования и науки, управление воспитания и дополнительного образования министерства образования и науки, КГБОУ ДПО "ХК ИРО" |  | 2015-2017 |  | Появление оптимальных управленческих практик улучшения образовательных результатов школ, работающих в сложных социальных условиях и показывающих низкие образовательные результаты, перехода в эффективный режим развития |  |
| 3.5. | Организация обеспечения учебниками в соответствии с федеральными перечнями согласно требованиям ФГОС ООО |  | Управление общего образования министерства образования и науки |  | ежегодно до 01 сентября |  | 100% обеспечение учебниками учащихся |  |
| 3.6. | Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров в части реализации ФГОС ООО |  | Управление общего образования министерства образования и науки, КГБОУ ДПО "ХК ИРО" |  | 2015 – 2020 |  | 100% повышение квалификации педагогических и управленческих кадров |  |
| 3.7. | Рассмотрение на координационном совете вопросов, касающихся введения и реализации ФГОС ООО |  | Управление общего образования министерства образования и науки |  | по плану министерства образования и науки края |  | Координация деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, в решении актуальных проблем введения и реализации ФГОС ООО |  |
| 3.8. | Подготовка и проведение краевых совещаний, конференций по проблемам и результатам введения ФГОС ООО для руководителей и специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных координаторов |  | Управление общего образования министерства образования и науки, управление воспитания и дополнительного образования министерства образования и науки, КГБОУ ДПО "ХК ИРО" |  | 2015 – 2020 |  | Принятие проектных типовых решений по введению и реализации ФГОС ООО |  |
| 3.9. | Анализ и подведение итогов деятельности пилотных площадок введения ФГОС ООО на базе общеобразовательных организаций |  | Управление общего образования министерства образования и науки, управление воспитания и дополнительного образования министерства образования и науки, КГБОУ ДПО "ХК ИРО" |  | 2015 – 2019 |  | Обобщение опыта лучших образовательных практик и типовых решений по процессам введения и реализации ФГОС ООО |  |
| 3.10. | Апробация и внедрение лучших моделей организации образовательной среды в условиях реализации ФГОС ООО на базе центров трансферов технологий |  | Управление общего образования министерства образования и науки, управление воспитания и дополнительного образования министерства образования и науки, КГБОУ ДПО "ХК ИРО" |  | 2015 – 2020 |  | Принятие проектных типовых решений по введению и реализации ФГОС ООО |  |
| 3.11. | Расширение сети образовательных организаций, реализующих инновационные программы, для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания через адресную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов |  | Управление общего образования министерства образования и науки, КГБОУ ДПО "ХК ИРО" |  | 2015 – 2020 |  | Создание сети инновационных образовательных организаций (не менее 50); распространение модели использования новых технологий обучения и воспитания; создание методических сетей по распространению конкретных образовательных технологий (не менее 30). |  |
| 3.12. | Информационное обеспечение реализации ФГОС ООО |  | Управление общего образования министерства образования и науки, управление воспитания и дополнительного образования министерства образования и науки, КГБОУ ДПО "ХК ИРО" |  | постоянно |  | Информирование общественности о реализации ФГОС ООО, в том числе в средствах массовой информации, организация публичной отчетности образовательных организаций, учет общественного мнения при принятии решений, уточнении планов и программ деятельности образовательных организаций |  |
| 3.13. | Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым ФГОС ООО путем разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки сетевых методических объединений |  | Управление общего образования министерства образования и науки, КГБОУ ДПО "ХК ИРО" |  | 2015-2016 |  | Реализация задач, предусмотренных Концепцией развития математического образования в Российской Федерации, реализация концепции модернизации образования, обновление содержания образования в сфере русского языка, иностранного языка, истории, литературы, технологии, работа сетевых методических объединений учителей по предметным областям |  |
| 3.14. | Подготовка пояснительной записки и расчетных данных для внесения изменений в методику расчетов нормативов подушевого финансирования |  | Управление общего образования министерства образования и науки |  | I квартал 2015 года |  | Расчетные данные для внесения изменений в методику расчетов нормативов подушевого финансирования |  |
| 3.15. | Внесение изменений в методику расчета нормативов подушевого финансирования расходов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования |  | Управление планирования финансирования и контроля министерства образования и науки |  | 2015 |  | Методика расчета нормативов подушевого финансирования |  |
| 4. Введение и реализация федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Хабаровского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация пилотных площадок введения ФГОС СОО на базе общеобразовательных организаций |  | Управление общего образования министерства образования и науки, управление воспитания и дополнительного образования министерства образования и науки, КГБОУ ДПО "ХК ИРО" |  | 2017 |  | 10 краевых апробационных площадок |  |
| 4.2. | Мониторинг готовности общеобразовательных организаций к введению и реализации ФГОС СОО |  | Управление общего образования министерства образования и науки, управление воспитания и дополнительного образования министерства образования и науки, КГБОУ ДПО "ХК ИРО" |  | 2017 – 2020 |  | Введение ФГОС СОО по мере готовности в образовательных организациях |  |
| 4.3. | Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС СОО |  | Управление общего образования министерства образования и науки, КГБОУ ДПО "ХК ИРО" |  | 2017 – 2020 |  | Подготовка тьюторов в соответствии с планом-графиком |  |
| 4.4. | Организация и научно-методическое сопровождение командно-сетевого каскада повышения квалификации в части реализации ФГОС СОО |  | Управление общего образования министерства образования и науки, КГБОУ ДПО "ХК ИРО" |  | 2015 – 2020 |  | 100 % повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для введения и реализации ФГОС СОО |  |
| 4.5. | Рассмотрение на координационном совете вопросов, касающихся введения и реализации ФГОС СОО |  | Управление общего образования министерства образования и науки, управление воспитания и дополнительного образования министерства образования и науки, КГБОУ ДПО "ХК ИРО" |  | по плану министерства образования и науки края |  | Координация деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, в решении актуальных проблем введения и реализации ФГОС СОО |  |
| 4.6. | Подготовка и проведение краевых совещаний, конференций по проблемам и результатам введения ФГОС СОО |  | Управление общего образования министерства образования и науки, управление воспитания и дополнительного образования министерства образования и науки, КГБОУ ДПО "ХК ИРО" |  | 2015 – 2020 |  | Принятие типовых решений по введению и реализации ФГОС СОО |  |
| 4.7. | Разработка и апробация лучших моделей образовательной среды образовательных организаций профильного и допрофессионального образования, ориентированных на решение задач экономики края, развитие волонтерского движения |  | Управление общего образования министерства образования и науки, управление воспитания и дополнительного образования министерства образования и науки, КГБОУ ДПО "ХК ИРО" |  | 2015 – 2020 |  | Методические рекомендации лучших образовательных практик, создание центров трансфера технологий ФГОС СОО |  |
| 4.8. | Информационное обеспечение реализации ФГОС СОО |  | Управление общего образования министерства образования и науки, управление воспитания и дополнительного образования министерства образования и науки, КГБОУ ДПО "ХК ИРО" |  | постоянно |  | Информирование общественности о реализации ФГОС СОО, в том числе в средствах массовой информации, организация публичной отчетности образовательных организаций, учет общественного мнения при принятии решений, уточнении планов и программ деятельности образовательных организаций |  |
| 4.9. | Подготовка пояснительной записки и расчетных данных для внесения изменений в методику расчетов нормативов подушевого финансирования |  | Управление общего образования министерства образования и науки |  | I квартал 2017 года |  | Расчетные данные для внесения изменений в методику расчетов нормативов подушевого финансирования |  |
| 4.10. | Внесение изменений в методику расчета нормативов подушевого финансирования расходов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования |  | Управление планирования финансирования и контроля министерства образования и науки |  | 2017 |  | Методика расчета нормативов подушевого финансирования |  |
| 5. Введение и реализация федерального государственного образовательного стандарта образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС ОВЗ) в общеобразовательных организациях Хабаровского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Разработка технических заданий для региональной координационной площадки (далее – РКП), региональных пилотных площадок (далее – РПП) |  | Управление общего образования министерства образования и науки, КГБОУ ДПО "ХК ИРО" |  | 2015 – 2016 |  | Технические задания для РКП и РПП |  |
| 5.2. | Разработка, экспертиза и корректировка адаптированных основных образовательных программ начального общего образования общеобразовательных организаций (по видам нарушений) |  | Управление общего образования министерства образования и науки, КГБОУ ДПО "ХК ИРО" |  | 2015 |  | Адаптированные основные образовательные программы начального общего образования |  |
| 5.3. | Научно-методическое сопровождение интернет-представительства РКП и РПП |  | Управление общего образования министерства образования и науки, КГБОУ ДПО "ХК ИРО" |  | 2015 – 2020 |  | Открытое обновляющееся образовательное пространство РПП |  |
| 5.4. | Осуществление мониторинга готовности образовательных организаций к введению ФГОС ОВЗ |  | Управление общего образования министерства образования и науки, КГБОУ ДПО "ХК ИРО" |  | 2015 – 2020 |  | Введение ФГОС ОВЗ в общеобразовательных организациях края по мере готовности |  |
| 5.5. | Поэтапное введение ФГОС ОВЗ во всех образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам |  | Управление общего образования министерства образования и науки, КГБОУ ДПО "ХК ИРО" |  | 2015 – 2016 |  | План-график введения ФГОС ОВЗ |  |
| 5.6. | Научно-методическое сопровождение апробации и введения ФГОС ОВЗ: апробация и экспертиза содержания ФГОС ОВЗ |  | Управление общего образования министерства образования и науки, КГБОУ ДПО "ХК ИРО" |  | 2015 |  | 6 федеральных стажировочных площадок |  |
| 5.7. | Анализ и подведение итогов деятельности краевых пилотных площадок |  | Управление общего образования министерства образования и науки, КГБОУ ДПО "ХК ИРО" |  | 2015, 2016 |  | Отчеты федеральных и краевых стажировочных площадок по выполнению технических заданий, выступление на августовской конференции |  |
| 5.8. | Создание центров трансфера технологий по введению ФГОС ОВЗ |  | Управление общего образования министерства образования и науки, КГБОУ ДПО "ХК ИРО" |  | 2016 – 2020 |  | 6 центров трансфера технологий, транслирующих лучшие образовательные практики и типовые решения |  |
| 5.10. | Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС ОВЗ |  | Управление общего образования министерства образования и науки, КГБОУ ДПО "ХК ИРО" |  | 2015 – 2020 |  | 100% подготовка кадрового ресурса к реализации ФГОС ОВЗ. Разработка программ корпоративного повышения квалификации педагогических работников |  |
| 5.11. | Проведение краевых совещаний, проектных и модельных семинаров, конференций по проблемам и результатам апробации и введения ФГОС ОВЗ |  | Управление общего образования министерства образования и науки, КГБОУ ДПО "ХК ИРО" |  | 2015 – 2020 |  | Принятие проектных решений по введению ФГОС ОВЗ |  |
| 5.12. | Научно-методическое сопровождение инклюзивного обучения и образования в общеобразовательных организациях края в условиях апробации и введения ФГОС ОВЗ |  | КГБОУ ДПО "ХК ИРО" |  | 2015 – 2020 |  | Модели инклюзивного обучения и образования |  |
| 5.13. | Подготовка пояснительной записки и расчетных данных для внесения изменений в методику расчетов нормативов подушевого финансирования |  | Управление общего образования министерства образования и науки |  | I квартал 2015 года |  | Расчетные данные для внесения изменений в методику расчетов нормативов подушевого финансирования |  |
| 5.14. | Внесение изменений в методику расчета нормативов подушевого финансирования расходов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования для детей с ОВЗ |  | Управление планирования финансирования и контроля министерства образования и науки |  | 2015 |  | Методика расчета нормативов подушевого финансирования |  |

Начальник управления

общего образования                                                                           							       В.Г. Хлебникова